工程施工招标文件

工程名称：     301亩药研所幕墙招标文件

招标人（盖章）：扬子江药业集团有限公司

2010年3月

- 投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 工程名称 | 301亩药研所及会议中心外墙幕墙工程 |
| 4 | 建设地点 | 新征301亩 |
| 5 | 工程规模 及特征 | 建筑概况：15层/10层框架 建筑面积：建筑面积约32000平方米 幕墙面积：幕墙面积约20000平方米 |
| 6 | 设计单位 | 土建设计：武汉医药设计院 幕墙设计：上海金浦装潢工程有限公司 |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 招标工程内容 | 301亩药研所及会议中心外幕墙 |
| 9 | 投标人资质要求 | 幕墙工程施工资质壹级 |
| 10 | 项目经理资格要求 | 一级建造师 |
| 11 | 投标保证金 | 投标保证金金额为： 50 万元投标保证金采用汇票，对于未能按要求提交投标保证金的投标单位，招标单位将视为不响应投标而予以拒绝。 |
| 12 | 工期及赶工措施费 | 招标工期130 日历天；赶工措施费：自报 |
| 13 | 工程造价计价方式 | 本工程采用工程量清单计价方法计价 |
| 14 | 安全文明施工 | 根据规范要求做好现场文明施工管理 |
| 15 | 合同形式 | 本工程采用下列第 ② 种合同形式 ①固定单价合同；② 固定总价合同 |
| 16 | 参考材料价格 | 《泰州市工程造价管理》 2010年第2期建筑材料指导价 |
| 17 | 取费标准 | 根据江苏省取费标准进行自主取费。 |
| 18 | 付款方式 | 付款方式：无预付款,预埋件全部施工完成付工程价款20％,铝型材钢材全部进场付工程价款20％，幕墙玻璃及石材全部进场付工程价款20％,工程施工完毕付至工程价款80％。竣工验收合格交付竣工资料并决算后付至总价的95％，余5％尾款作为质保金待一年后工程无任何质量问题一次性付清。 |
| 19 | 评标办法 | 合理低价中标 |

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 21 | 发放招标文件、图纸、投标人踏勘现场 | 地点：扬子江招标办公室 时间：2010年 3月5日 图纸押金：1000元，返还全部图纸后无息返还； |
| 22 | 投标人报送书面疑问 | 地点：扬子江招标办公室 时间：2010年 3 月 15 日 |
| 23 | 发放书面答疑、 | 地点：扬子江招标办公室 时间：2010年 3 月 17 日 |
| 24 | 开标 | 地点：扬子江招标办公室 暂定时间： 2010年 3 月 23 日下午1：00 |

二、招标要求

1. 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。

2.  投标保证金

2.1  未中标人的投标保证金当场退还（无息）。

2.2　中标人的投标保证金在签订施工合同后，转为履约保证金。

3. 工期要求：130日历天。每延期一天支付违约金5000元。

4．工程质量及相关要求

4.1　本工程质量标准：合格。

4.2　本招标工程的材料、设备、施工等必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。所有建筑材料、建筑构配件和设备在进场前必须报监理和招标人认可。

5.　履约保证金：工程签订合同后投标保证金转为履约保证金，工程按中标承诺工期、质量等级完成，竣工结算时保证金如数（无息）返还，否则履约保证金将不予返还。

6.　投标报价

6.1　投标报价应是招标文件所确定的招标范围内的全部工作内容的价格体现，包括施工设备、赶工措施费、人工、材料、机械、维护、利润、税金、政策性文件规定的各项应有费用以及所有风险、责任等各项费用。

6.2　投标人应根据招标文件、施工现场实际情况及甲方有关要求，按照企业定额或参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额以及工程造价管理机构发布的市场价格信息，并结合企业自身实际情况，进行工程投标报价。

6.3　投标报价按综合单价法计价。投标报价应包括按招标文件规定完成工程所需的全部费用。投标人漏报或少报，招标人将视为有关费用已包括在工程量清单项目的其它单价及合价中而不予支付。

6.4　投标报价应包括措施项目费和其它项目费用，除重大设计变更导致技术措施发生重大变化的项目外，措施项目费用和其它项目费用不予调整，投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内。招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、监理单位或质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

6.5　为保证工程按期完工，招标人自行考虑赶工措施费，投标人在投标时应根据工程实际情况和企业实力自主报价。

7.　投标报价风险：投标人应考虑包括下列投标风险因素在内的所有风险：

7. 1　因天气、施工现场等条件的变化，采取的临时措施；

7. 2　招标文件要求缩短工期等。

7.3　投标人应依据招标文件图纸及设计文件等资料并自行考虑以上风险后进行投标报价，一旦中标，除设计变更外，投标报价将不会得到调整。

8.　设计变更造价调整

8.1　由于设计变更引起的造价调整，由承包人向招标人提出，经招标人确认后作为结算的依据，造价调整按下列方法进行：

8.1.1　中标人投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标报价中已有的价格调整价款；

8.1.2　中标人投标报价中只有类似于变更工程的价格，按投标报价中类似的价格调整价款；

8.1.3　中标人投标报价中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人按照工程预算的编制方法计算出该项目的综合单价，然后对比中标价与工程参考预算的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经招标人确认后执行。

9.　工程计价参考依据

9.1　《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003）。

9.2　2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

9.3　2004年《江苏省施工机械台班费用定额》。

9.4　2000年全国统一建筑工程工期定额及省、市建设厅（局）有关调整规定。

9.5　苏建定［2004］29号《关于〈贯彻建设工程工程量清单计价规范〉有关问题的通知》。

9.6　苏建定［2004］290号《关于明确建设工程工程量清单计价有关问题的通知》。

9.7　泰建定［2004］4号《关于执行工程量清单计价办法的通知》。

9.8　苏建价［2005］349号 《关于印发《江苏省建设工程现场安全文明施工措施费计价管理办法》的通知》。

9.9　苏建价［2008］66号《关于调整建筑、装饰、安装、市政、修缮、仿古建筑及园林工程预算工资单价的通知》。

9.10　材料价格：《泰州工程造价管理》

10.　施工技术措施

10.1　投标人应针对投标工期、质量报价，详细编制施工组织设计（含逐日进度计划表）。对夏（冬）雨季施工、确保工期、提高质量、保障施工期间全过程施工安全等要有有效保证措施。

10.2　中标人应根据创建文明施工现场的要求，服从土建单位及现场甲方管理人员和监理人员的统一管理。

三、投标文件

1.　投标文件的组成

投标文件由商务标、技术标组成。

1.1　商务标包括：

1.1.1　投标函（报价总价）建设工程施工投标标书情况汇总表（即报价汇总表）：主要内容有投标报价，总工期天数，工程质量等级、处罚费用。

1.1.2　报价编制综合说明(造价编制依据及说明)

1.1.3　投标预算报价表(各工程量单价、合价、主要材料数量)和附清单报价表。

1.1.4　法定代表人证书或法定代表人委托书原件

1.1.4一级建造师执业资格证书原件(包括临时执业资格证书)或注册建造师执业证明原件

1.1.5　企业法人营业执照复印件；企业资质证书、安全许可证、组织机构代码、税务登记证复印件；

1.1.6　投标单位实力和信誉(包括近三年承担施工的主要同类工程业绩、施工质量获奖、IS0质量体系认证证书)。

2.1　技术标包括：

施工组织设计主要包括：

2.1.1主要施工方案：幕墙制作、加工、安装、施工及主要工艺和措施。

2.1.2保证工程质量、安全、进文明施工的施工技术措施。

2.1.3工程管理与其他中标单位施工配合、协调措施。
2.1.4施工质量检测方法；选用的主要施工机械(型号、数量、性能)。
2.1.5主要施工机械及施工劳动力量配备计划。
2.1.6施工组织机构、管理体系及保证体系。
2.1.7项目经理和主要管理人员名单、年龄、履历、职称、职务及施工业绩。
2.1.8施工采用的主要标准与规范以及相关资料。

4.　投标文件的份数和签署

4.1　商务标和技术标必须编制一份“正本”和一份“副本”，在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

4.2　投标文件应根据招标文件中投标文件格式要求加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

4.3　投标文件中商务标书必须经注册造价工程师或相应资格造价编审人员加盖执业专用章。盖章的注册造价工程师或相应资格造价编审人员对其签章部分的投标文件的真实性、合法性承担个人执业责任和单位责任。

四、投标文件密封和递交

1.　投标文件的密封和标志

投标文件中的商务标（正本和副本）和技术标（正本和副本）应分别密封包装在密封袋里，并在密封袋上相应注明商务标和技术标。

附件一

报价说明

- 中标单位应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，中标单位不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让，一经发现，招标单位有权终止合同，由此造成的一切经济损失，由中标单位负责赔偿。在现场施工的项目经理及主要技术、管理人员必须与投标文件所列一致。项目经理要始终在现场组织调协施工，项目经理离开现场应向招标人驻工地代表请假，并经招标人驻工地代表同意。招标人不得擅自更换项目经理，更换一次处以违约金20万元，擅自更换两次以上，招标人有权终止合同。

- 投标单位要确保所报资料真实可靠,开标后我公司安全部、财务部、招标办将对中标单位所报资料真实性进行审查，如发现有弄虚作假行为，将取消中标资格并没收投标保证金。

- 投标单位应认真阅读施工图纸、招标文件，自行踏勘现场，并考虑工程在建期间的各种材料风险慎重报价，该工程为固定总价合同，如有漏报，视为优惠。中标后如有施工图以外工程量增减，凭补充图和甲方签证，核定工程量增减部分的造价，按中标价格执行。

- 投标人充分考虑施工用脚手架费用并列入报价内。

- 型材必须选用“鑫宏” “栋梁”“江阴海达”“协记铝业”“广东兴发”品牌。

- 窗玻璃必须采用上海“耀华皮尔金顿”、昆山“台玻”生产的玻璃。

- 地簧门五金均采用“盖泽” “皇冠"牌，规格、型号根据图纸设计。地弹簧为承载100kg。

- 所用结构胶、硅胶均采用广州白云胶系列“幕墙结构胶SS621；耐侯胶SS611”或杭州“之江”牌耐候性硅酮密封胶JS-2000, 硅酮结构密封胶JS-6000。密封胶和结构胶应采用同一品牌的产品，应提供保证年限的质量证书。提供和铝材等结构性接触材料的产品相容性试验检测报告。

- 所有石材根据英国棕进行报价;

- 所有不锈钢件必须采用304不锈钢。

- 所有窗户均需安装手动开窗器,招标答疑前提供样品到甲方项目部进行确认,最终招标答疑时由甲方统一确定品牌式样,并在送达招标答疑文件时将样品送达招标方项目部.

- 施工过程中，中标单位必须服从现场监理，根据土建进度要求调整施工进度。投标单位应承诺如在本工程中一旦中标，其进度计划将服从发包单位制定的总进度计划，并根据总进度计划调整幕墙工程的实施进度计划。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，投标单位应按招标单位的要求提出改进措施，经招标单位确认后执行，投标单位不得就此追加合同价款。

- 施工过程中，中标单位所用的一切材料的品牌必须经招标单位认可，抽样复试合格后方可使用；

- 施工过程中，中标单位必须保护好已建好的成品，损坏赔偿，同时必须文明施工，每天搞好现场卫生；

- 施工期间的一切安全事故由中标单位自负，食宿自理(不允许在施工现场食宿)，自己的工具、物资、材料自行保管，遗失与招标单位无关；

- 施工用电须纳入报价，用电从食堂前电房接入，单独装表计量，决算时扣除；现场用水自理。

- 工程竣工验收后的7天内，中标单位应将施工现场内的材料、设备、人员、施工临时设施撤离现场。如中标单位未按时撤离现场，则竣工日期按照实际撤离现场的日期计算竣工日期。

- 中标单位应严格按已确认的施工技术方案和施工组织设计，并无条件地接受招标单位对施工质量、进度、安全、文明施工的监督管理。

- 凡施工用的各种材料、半成品、成品、构件都必须符合招标文件和设计要求，并附有质保书或出厂检验合格证和检验报告。

- 报价必须注明根据招标文件要求所有选用材料的产地、品牌、规格和型号，其主要材料如石材、铝合金型材、玻璃、结构硅胶和密封硅胶、五金件、开窗器及防火隔热材料的功能，必须随附厂家的样品，在投标人报送招标答疑时送至甲方项目部，招标单位将封存投标单位提供的样品，一旦中标，投标单位提供的样品将作为合同的一部分。

- 中标总造价内应包含三性试验费（按规范要求取样），一旦中标，中标单位不得另行收取费用。

- 投标期间，招标单位为澄清和修改招标文件所发布的书面补充材料，均为招标文件的组成部分。

- 施工完毕中标单位必须提供完整的资料及竣工图纸三份给招标单位。

扬子江药业集团项目部

2010年3月1日