工程施工招标文件

工程名称：      301亩会议中心网架工程

招标人（盖章）：扬子江药业集团有限公司

2010年3月

一、投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 扬子江药业集团有限公司 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 工程名称 | 301亩会议中心网架工程 |
| 4 | 建设地点 | 扬子江药业集团有限公司301亩 |
| 5 | 设计单位 | / |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 招标工程内容 | 301亩会议中心网架制作、安装全过程 |
| 8 | 投标人资质要求 | 建筑施工二级或二级以上资质 |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金金额为：50000元 |
| 10 | 工 期 | 招标工期 80 日历天 |
| 11 | 工程造价计价方式 | 本工程采用综合单价法计价 |
| 12 | 安全文明施工 | 做好现场安全文明施工，服从厂规厂纪，并将费用列入报价 |
| 13 | 合同形式 | 本工程采用下列第 ② 种合同形式 ①固定单价合同；② 固定总价合同 |
| 14 | 参考材料价格 | 《泰州市工程造价管理》 2010年第 1期建筑材料指导价 |
| 15 | 付款方式 | 付款方式：本工程无预付款，预埋件埋设完毕，网架构件材料全部进场后付工程款的30%，杆件安装完毕玻璃进场后付到工程款的70%，工程结束验收合格、交付竣工资料后付至工程款的95%，余款5%作为质量保证金，2年内无质量问题一次性付清；（发票必须在高港地区开票） |
| 16 | 评标办法 | 合理、低价中标 |
| 17 | 发放招标文件、图纸、投标人踏勘现场 | 地点：扬子江药业集团项目部 时间：2010年 3月27日 图纸押金：2000元，返还全部图纸后无息返还； |
| 18 | 投标人报送书面疑问 | 地点：扬子江药业集团项目部 时间：2010年 3月29日 |
| 23 | 发放书面答疑 | 地点：扬子江药业项目部 时间：2010年 3月30日 |
| 24 | 开标 | 地点：扬子江药业集团办公楼楼 暂定时间： 2010年4月3日下午2：00 |

二、招标要求

1、投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用概不承担。投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。

2、投标保证金

2-1、未中标人的投标保证金当场退还（无息）。

2-2、中标人的投标保证金在签订施工合同后，转为履约保证金。

3、工期要求：总工期80天；

4、工程质量及相关要求：

4-1、本工程质量标准：合格。

4-2、本招标工程的材料、设备、施工等必须符合国家现行、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。所有建筑材料进场前必须经招标人认可。

4-3、所有网架杆件材料为碳钢（螺栓球、封板、套筒、锥头）,外包1.0mm厚的为304不锈铁皮,螺栓采用Cr40高强螺栓。

4-4、玻璃为6+1.14+6的钢化玻璃。玻璃颜色投标前按小样报价。品牌为（耀皮、台玻品牌）,彩钢板用1.2mm铝锰镁合金板.投标前带小样.

4-5、预埋铁采用镀锌钢板。

5、履约保证金

工程签订合同后投标保证金转为履约保证金，工程按中标承诺工期、质量等级完成，竣工结算时保证金如数（无息）返还，否则履约保证金将不予返还。

6、投标报价

6-1、本次报价包括网架安装时的脚手架的搭设、柱点预埋铁的制作预埋，网架的焊接，玻璃的安装等有必须工序和图纸的一切内容，投标报价还应包括招标文件、答疑文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容。以及为完成全部任务所必须有的配套项目（包括所有材料费、施工费、脚手费、成品保护费、文明施工费、各项检验、试验费、运输费、管理费、税金等所有费用）的一切费用，如有缺项、漏项，招标单位将视同优惠，由中标单位自行负责，决算时不再作任何调增。

6-2、投标报价按综合单价法计价，采取固定总价，即一次性包死价；投标报价应包括图纸和招标文件规定完成工程内容所需的全部费用;投标人漏报或少报，招标人将视为有关费用已包括在工程量其它单价及合价中而不予支付。

6-3、投标报价应包括措施项目费和其它项目费用，除重大设计变更或地质条件变化导致技术措施发生重大变化的项目外，措施项目费用和其它项目费用不予调整，投标人漏报或少报，招标人将视为此项费用已包括在其它费用之内而不予支付。招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、监理单位或质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

7、投标报价风险：投标人应考虑包括下列投标风险因素在内的所有风险：

7-1、招标文件要求缩短工期等。

7-2、投标人应依据招标文件图纸及设计文件等资料并自行考虑以上风险后进行投标报价，一旦中标，除设计变更外，投标报价将不会得到调整。

8、设计变更造价调整

8-1、由于设计变更引起的造价调整，由承包人向招标人提出，经招标人确认后作为结算的依据，造价调整按下列方法进行：

8-1-1、中标人投标报价中已有适用于变更工程的价格，按投标报价中已有的价格调整价款；

8-1-2、中标人投标报价中只有类似于变更工程的价格，按投标报价中类似的价格调整价款；

8-1-3　中标人投标报价中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人按照工程预算的编制方法计算出该项目的综合单价，然后对比中标价与工程参考预算的下浮比例对该综合单价进行下浮调整，经招标人确认后执行。

9、工程计价参考依据

9-1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2003）。

9-2、2004年《江苏省建筑与装饰工程计价表》、《江苏省安装工程计价表》、《江苏省市政工程计价表》、《江苏省建设工程工程量清单计价项目指引》。

9-3、材料价格：《泰州工程造价管理》

10.　施工技术措施

10-1、投标人应针对投标工期、质量报价，详细编制施工方法措施。

10-2、中标人应根据文明施工现场的要求，保持施工现场清洁卫生，服从安保部门的管理，

10-3 、为保护好现有的设施和成品，必须加强施工管理，对施工人员做好技术交底，对损坏的物品必须按规范进行修复和赔偿。

三、投标文件

1、投标文件的组成

项目投标书（包括投标函、投标报价汇总表、投标预算书）。

参标方法人代表授权委托书、企业营业执照复印件、企业安全生产许可证等相关资质证书复印件。（均需加盖单位红章）

2、投标文件的密封

投标文件应密封包装在密封袋里，加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

四、其它事项

1、招标文件在招标前如有变更以书面通知为准。

2、投标单位如对标书存在疑问应以书面形式及时联系发标方，发标方将以书面形式答疑。

3、中标单位中标后必须在一周内与发标方签订工程合同，否则视为弃权，甲方有权没收其保证金并重新选择施工单位。

4、工程涉及的安全事项由施工单位自行负责，与发标方无关。

5、发标方负责提供施工现场的总电源，中标方按规范自行接上使用；

6、临时设施放在场区外，费用自理。

7、在施工过程中，如乙方违反工程约定或发标方企业规章制度的，甲方监理人员有权进行处罚，罚金直接从投标保证金中以通知的方式扣除，重大事项有权责令停工。

本招标文件最终解释权归发标方所有。

扬子江药业集团有限公司

2010年3月22日