桩基工程施工招标文件

工程名称：扬子江药业集团南京宋庆龄基金儿童药业有限公司厂房

招标人（盖章）：扬子江药业集团南京宋庆龄基金儿童药业有限公司

2010年 3月

- 投标须知

| 序号 | 内容 | 规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 扬子江药业集团南京宋庆龄基金儿童药业有限公司 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 工程名称 | 扬子江药业集团南京宋庆龄基金儿童药业有限公司厂房 |
| 4 | 建设地点 | 南京栖霞马群街道马群大道11号 |
| 5 | 设计单位 | 上海海珠建筑工程设计有限公司 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料 |
| 7 | 招标工程内容 | 桩基工程变更（人工挖孔灌注桩） |
| 8 | 资质要求 | 桩基施工资质二级以上（含二级） |
| 9 | 投标保证金 | 投标保证金金额：5万元 |
| 10 | 工期要求 | 桩基施工工期：建议工期20天，不含检测待工时间，具体由施工单位自报。 |
| 11 | 工程造价计价方式 | 本工程采用工程量清单计价方法计价 |
| 12 | 合同形式 | 固定单价合同形式（暂估总长，按实结算） |
| 13 | 付款方法 | 无预付款，按工程实际施工进度滞后20％支付工程款，打桩全部结束付总价的80％（开具总价全额发票），余款20％待桩基检测合格开挖交土建单位验收合格后一次性付清。 |
| 14 | 评标办法 | 合理低价中标 |
| 15 | 发放招标文件、图纸、投标人踏勘现场 | 地点： 南京 时间： 2010-3-29 |
| 16 | 投标人报送书面疑问 | 地点：南京 时间： 2010-3-30 |
| 17 | 发放书面疑问 | 地点： 南京 时间： 2010-3-30 |
| 18 | 开标 | 地点：南京 时间： 2010-3-31下午1：00 |

二、招标要求

1. 投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标的结果如何，招标人对上述费用概不承担。投标文件除有关证书及证明原件外，其余一概不退。

2. 投标保证金

未中标人的投标保证金当场或在三日内退还（无息）。中标单位投标保证金转为质量保证金，施工结束检测合格后无息返还。

3. 工程质量及相关要求

本招标工程的材料、设备、施工等必须符合现行国家、行业及工程所在地地方和技术规范的要求。所有建筑材料、建筑构配件和设备在进场前必须报监理和招标人认可。

4. 投标报价：

4.1 投标方在报价前应踏勘施工现场并制定合理的施工方案，各投标单位计算工作量暂按甲方审定的图纸计算报价。报价应包括设备运输费、材料运输费、机械运输费、机械进退场费、施工费、税费。材料价格由参标方自报，施工工程中无论市场形势发生何种变化材料价格均不作调整。若因图纸设计变更增加或减少工程量的，投标单价不变，按实际发生工程量结算。

4.2余土不外运由施工单位自行考虑现场堆土。钢材必须正规厂家供应的材质（南钢，沙钢，马钢）。桩身砼必须使用商品砼。

4.3根据现场勘察3#楼地面以下4米处有300mm厚的砼和400mm厚的碎石垫层，各投标单位在报价时考虑此费用，以后不作调整。1#楼在施工过程中若发生类似情况各单位在报价时统筹考虑，其发生的费用决算时不予调整。

4.4由于地下土层分布可能有高差，设计上要求桩挖深度必须入⑤-2≥600mm，故所挖桩深按实际施工桩长计算增减工作量，投标单价不变。

4.5投标人应根据施工现场实际情况，考虑机械设备进场施工场地必须具备的条件，场地挖土整平施工所需各项费用均列入报价。

4.6投标人漏报或少报，招标人将视为有关费用已包括在工程量其它单价及合价中而不予另行增加费用。

5. 施工技术措施

5.1 投标人应针对投标工期、安全、质量详细编制施工组织设计。

5.2 中标人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围的围墙、道路完好，保护好地下管线和现场四周绿化道路。标高、定位都必须准确无误。

三、投标文件

1. 投标文件的组成

项目投标书（包括预算造价汇总表、单价、总价、施工报价单）。

参标方法人代表授权委托书、项目经理证书（原件）、企业营业执照复印件、企业相关资质证书复印件、税务登记证、组织机构代码、安全生产许可证、09年度的财务审计报表、企业典型业绩表。投标资料必须齐全有效。（均需加盖单位红章）

2. 投标文件的密封

投标文件应密封包装在密封袋里，加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

四、其它事项

1. 招标文件在招标前如有变更以书面通知为准。

2. 投标单位如对标书存在疑问应以书面形式及时联系发标方，发标方同以书面形式答疑。

3. 中标单位中标后必须在一周内与发标方签订工程合同，否则视为弃权，甲方有权没收其保证金并重新选择施工单位。

4. 工程涉及的安全事项由施工单位自行负责，与发标方无关。

5. 施工完毕后中标单位必须提供完整的资料及竣工图纸三份给招标方。

6. 发标方负责提供施工现场的总电源及总水源，中标方自行接上使用。费用发包方负责。

7. 投标方报价应综合考虑场地现有条件。保护好现场的地下管线，如有损坏，须负责赔偿。

8. 在施工过程中，如乙方违反过程约定或发标方企业规章制度的，甲方监理人员有权进行处罚，罚金直接从投标保证金中以通知的方式扣除，重大事项有权责令停工。

本招标文件最终解释权归发标方所有。

扬子江药业集团南京宋庆龄基金儿童药业有限公司

2010年 3月29日